**РЕСПУБЛИКА ТЫВА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА**

668510, Республика Тыва, г. Туран ул. Кочетова 11 тел/факс: 8(39435) 21-4-23

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

Администрации

Пий-Хемского кожууна

13 июля 2023 года № 440

г. Туран

**О внесении изменений в муниципальную целевую программу**

 **«Развитие культуры и искусства в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 гг.»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612- I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 1244-р «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы» и Законом Республики Тыва от 03 апреля 1995 г. № 261 «О культуре» в целях развития культуры и искусства в Пий-Хемском кожууне, администрация Пий-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», подпрограмму 1 «Библиотечное обслуживание населения на 2023-2025 годы» муниципальной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг.» принять в новой редакции (приложение 1).

2. Подпрограмму 1 «Библиотечное обслуживание населения на 2021-2023 годы» муниципальной целевой программы «Развитие культуры и искусства в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг.» признать утратившей силу.

3. Разместить настоящее постановление и приложение к нему на официальном сайте администрации Пий-Хемского кожууна в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (https://piyhem.rtyva.ru/).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о. председателя администрации

 Пий-Хемского кожууна В.В. Байыр-оол

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации

Пий-Хемского кожууна

от 13.07.2023 года № 440

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Библиотечное обслуживание населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Библиотечное обслуживание населения» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Начальник «Управления культуры и туризма» администрации Пий-Хемского кожууна РТ |
| Соисполнители подпрограммы | МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна РТ |
| Цели подпрограммы (при необходимости) | 1. Модернизация и развитие муниципальной системы публичных библиотек Пий-Хемского кожууна в целях обеспечения равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качества библиотечного обслуживания населения.2. Создание единого информационного и культурного пространства кожууна.3. Комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек.
2. Обновление содержательной деятельности библиотек в ответ на изменение интересов потребностей разных групп пользователей.
3. Комплектование библиотечных фондов документами на различных видах носителей.
 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество пользователей библиотек (тыс. чел.):2023 год. - 6345 читателей, 125240 - книговыдача, комплектование -160860;2024 год - 7150 читателей, 141480 - книговыдача, комплектование -170512;2025 год - 7200 читателей, 141600 - книговыдача; комплектование -180743. |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Общие затраты по Программе 3 145 000 тыс. руб., в т.ч. из них:2023 – 145 000 тыс. руб.2024 – 1 850 000 тыс. руб.2025 – 1 150 000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение и защита конституционных прав граждан на свободный и равный доступ ко всем видам информации и знаний для всех социальных слоев населения.2. Создание качественно новой системы информационно - библиотечного обслуживания населения.3. Формирование обновленного образа публичной библиотеки.4. Повышение кадрового и научно - методического потенциала библиотек |

**СВЕДЕНИЯ**

**О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ**

 **«Библиотечное обслуживание населения»**

**И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи | Наименование целевого индикатора и показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы по годам | Источникинформации(методика расчета) [<\*>](file:///F%3A%5C%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%95..doc#Par500) |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа  |
| 1. | Цель Обеспечение равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качества библиотечного обслуживания населения. | Целевой индикатор, показательУвеличение числа читателей | человек | 6345 | 7150 | 7200 | Квартальные, годовые отчеты |
|  | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача-  Повышение эффективности деятельности муниципальных библиотек. | Показатель результата |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатаКоличество пользователей библиотек (тыс. чел.):Количество выданных библиотечных документов (тыс. экз.): Комплектование библиотечного фонда (экз.) | ЧеловекЭкземплярЭкземпляр  | 6345125240160860 | 7150141480170512 | 7200141600180743 | Квартальные, годовые отчеты |
| II. Подпрограмма 1 |
| 2. | ЦельСоздание системы современных библиотек с использованием новых технологий и инноваций | Целевой индикатор, показатель |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор, показатель- -Доля библиотек с созданными **автоматизированными** рабочими местами для специалистов и пользователей -Компьютер-Принтер-проектор |  | 3332 | 4443 | 4441 | Годовые, квартальные отчеты |
|  |  | -Доля библиотек, имеющих доступ к сети **Интернет** и корпоративным информационно-библиотечным ресурсам  |  | 2 | 3 | 3 |  |
| 2.1. | Задача Обновление содержательной деятельности библиотек в ответ на изменение интересов потребностей разных групп пользователей. | Показатель результатаСоздание медиатеки  |  | 1 | 1 | 1 | Акт приемки |
| Показатель результата |  |  |  |  |  |
|  | **Задача: Развитие материально-технической базы учреждения** | Показатель результата:Приобретение мебели-столы-стулья-стеллажи | Шт | 102517 | 122519 | 15155 |  |
|  |  | Косметический ремонт КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  | Руб. | 50000 | 1500000 |  |  |  |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1**

**«**Библиотечное обслуживание населения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы  | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок годы | Направление источник финансирования  | Прогноз объем финансирования тыс.руб. |
| Всего  | в том числе по годам  |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | **Программа «Совершенствование библиотечной сети, укрепление материально-технической базы библиотек»** |
| 1.1. | Создание модельной библиотеки на базе Центральной кожуунной библиотеки  | Администрация МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна | 2024 | Со финансирование из муниципального бюджета  | 500.000 |  |  | 500.000 |
| 1.2. | Подключение к центральному отоплению ЦКДБ г.Турана  | Начальник «Управления культуры и туризма» администрации Пий-Хемского кожууна Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна  | 2024 | Бюджет муниципального района  | 100.000 |  | 100.000 |  |
|  | Бурение скважины на воду Центральной районной библиотеки  | Начальник «Управления культуры и туризма» администрации Пий-Хемского кожууна Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна  | 2024 | Бюджет муниципального района | 100.000 |  | 100.000 |  |
|  | Капитальный ремонт модельной библиотеки на базе Центральной районной библиотеки  | Администрация Пий – Хемского кожууна  | 2024 | Софинансирование из муниципального бюджета | 1.500.000 |  | 1.500.000 |  |
| 2 | **Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, безопасности хранения и обслуживания населения** |
| 2.1 | Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек документами, согласно действующим стандартам и нормативам  | Начальник «Управления культуры и туризма» администрации Пий-Хемского кожууна Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна  | 2023-2025 | Бюджет муниципального района | 520.000 | 100.000 | 120.000 | 300.000 |
| 2.2. | Мониторинг состояния фондов библиотек и условий их хранения | Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна Библиотекарь–каталогизатор  | 2023-2025 | Финансирование не требуется  |  |  |  |  |
| 3  | **Информатизация библиотек района** |
| 3.1. | Создание единой компьютерной сети общедоступных библиотек. | Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна  | 2023-2025 | Федеральный бюджет  |  | 228.000 |  |  |
| 3.2. | Увеличение количества библиотек, подключенных к сети интернет (Хадынский сельский филиал, Хутинский сельский филиал, Билелигский сельский филиал) | Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна  | 2023-2025 | Бюджет муниципального района | 75.000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| 4 | **Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями в жизнедеятельности** |
| 4.1. | Оснащение библиотек специализированным оборудованием для обслуживания инвалидов в библиотеке (лампа, наушники, тефлофлешплеер и литература) | Начальник «Управления культуры и туризма» администрации Пий-Хемского кожууна Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна  | 2023-2025 | Бюджет муниципального районаФедеральный бюджет  | 311.000 | 10.000 | 48.000 | 253.000 |
| 5 | **Совершенствование подготовки и повышения квалификации библиотечных кадров** |
| 5.1 | Организация конкурсов профессионального мастерства библиотечных работников, стимулирование инновационной деятельности библиотек. | Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна  |  | Средства от платных услуг  | 8000 | 2500 | 2500 | 3000 |
| 5.2 | Организация обучения и стажировки библиотечных работников на базе Красноярского краевого научно-учебного центра кадровой культуры  | Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна  | 2023-2025 | Бюджет муниципального района Средства от платных услуг  | 70.000 | 10.000 | 25.000 | 35.000 |
| 5.3 | Организация дистанционного обучения на курсах повышения квалификации на базе РГБ, РГМБ  | Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна | 2023-2025 | Федеральный бюджет  | 150.000 |  | 150.000 |  |
| 6 | **Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребности населения в духовном и культурном формировании личности, творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи** |
| 6.1. | Проведение районных фестивалей, смотров-конкурсов:(грамоты, призы, подарки) литературный фестиваль литературный фестиваль #Узнай Россию и «Живое наследие»- «Книжная радуга» фестиваль детского чтения (к международному дню детской книги, ежегодно);- Краеведческий районный конкурс «Алдын-кажык», ежегодно;- День Победы (вечера-встречи с ветеранами;- Работа клубов по интересам;- Школа начинающего библиотекаря «Мастерство и качество – путь к успеху»;- Вечер отдыха «Особые традиции Старого Нового года»;- Вебинар для сельских библиотек «Новые формы работы в современной библиотеке»;- Всероссийская акция «Библионочь»; - Читательская академия (ко дню интернета) «Просторы интернета»;- Круглый стол «Права читателей с ОВЗ);- Научно-практическая конференция о деятельности научного сотрудника ТИГПИ Н.М.Моллеровым. | Михайлова Е.В.Шырап А.ОСат А.С.Все библиотеки Чындыгыр Ч.С.Сат А.С. Шожукпан С.Х., Чындыгыр Ч.С.Все библиотеки Библиотекарь коворкинг центраСат А.С., Федосеева Т.Б. Шырап А.О. | 2023-20252023-2025 | Средства от платных услуг Средства от платных услуг  | 15.50028000 | 40006000 | 50007000 | 650015000 |
| 7 | **Информационно-биографическая и издательская деятельность** |
| 7.1 | Библиографический указатель «Природные и археологические памятники Пий-Хемского кожууна» | Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна  | 2023 | Средства от платных услуг  | 3700 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 7.2. | Биобиблиографический указатель «Выдающиеся спортсмены Пий-Хемского кожууна» | Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна  | 2023 | Средства от платных услуг | 5000 | 1500 | 1500 | 2000 |
| 7.3 | Биобиблиографический указатель «Достойные сыны Пий – Хемского района» | Директор МБУК «ЦБС» Пий-Хемского кожууна | 2024 | Средства от платных услуг | 7500 | 2000 | 2500 | 3000 |

**ПРОГНОЗ**

**СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) по годам (тыс. рублей) |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Пий-Хемском кожууне на 2023-2025 гг.» |
| 1. | I. Подпрограмма 1 Библиотечное обслуживание населения  |
| 1.1. | Основное мероприятие |
| 1.1.1. | Муниципальная услуга «Библиотечное и информационное обслуживание населения, комплектование и сохранение библиотечного фонда» |
|  | Показатель объема:Количество пользователейКоличество документ выдачиКоличество библиотечного фонда | 6345125240160860 | 7150141480170512 | 7200141600180743 | 100.000 | 120.000 | 300.000 |
| 1.1.2. | Муниципальная услуга  |
|  | Показатель объема | человек | человек | человек |  |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение равного и свободного доступа к информации и предоставления современного качества библиотечного обслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | II. Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Основное мероприятие Ежегодная всероссийская акция «Библионочь»  |
| 2.1.1. | Муниципальная услуга максимальное удовлетворение пользователей библиотеки |
|  | Показатель объема | Человек80 | Человек90 | Человек110 | 10000 | 12000 | 15000 |
| 2.1.2. |  Основное мероприятие Ежегодная международная акция «Большой этнографический диктант» |
| 2.1.3. | Основное мероприятие Тотальный диктант «День тувинского языка» |

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Целевая статья расходов | Ответственный исполнитель,соисполнитель программы,подпрограммы программы | Расходы по годам(тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Направление расходов | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Совершенствование библиотечной сети, укрепление материально – технической базы библиотек  |  |  |  | ответственный исполнитель Заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по социальной политике  |  | 200,0 | 1500,0 |
|  |  |  | соисполнитель 1 Начальник «Управления культуры и туризма» администрации Пий – Хемского кожууна. |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 2 Директор МБУК «ЦБС Пий-Хемского кожууна»  |  |  |  |
| 2. | Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, безопасности хранения и обслуживания населения  |  |  |  | ответственный исполнительНачальник «Управления культуры и туризма» администрации Пий – Хемского кожууна. | 100,0 | 120,0 | 300,0 |
| 3. | Информатизация библиотек района |  |  |  |  | 25,0 | 30,0 | 35,0 |
| 4. | Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями в жизнедеятельности |  |  |  |  | 10,0 | 48,0 | 253,0 |
|  | **Совершенствование подготовки и повышения квалификации библиотечных кадров** |
| 5.1 | Организация конкурсов профессионального мастерства библиотечных работников, стимулирование инновационной деятельности библиотек. |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 3,0 |
| 5.2 | Организация обучения и стажировки библиотечных работников на базе Красноярского краевого научно-учебного центра кадровой культуры  |  |  |  |  | 10,0 | 25,0 | 35,0 |
| 5.3 | Организация дистанционного обучения на курсах повышения квалификации на базе РГБ, РГМБ |  |  |  |  |  | 150,0 |  |
| 6 | **Создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребности населения в духовном и культурном формировании личности, творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи** |
| 6.1 | Проведение районных фестивалей, смотров-конкурсов грамоты, призы, подарки) литературный фестиваль литературный фестиваль #Узнай Россию и «Живое наследие»- «Книжная радуга» фестиваль детского чтения (к международному дню детской книги, ежегодно)- краеведческий районный конкурс «Алдын-кажык», ежегодно.- День Победы (вечера-встречи с ветеранамиРабота клубов по интересам: Средства от платных услуг (сувениры, игрушки). |  |  |  |  | 4,06,0 | 5,07,0 | 6,515,0 |
| 7. | **Информационно-биографическая и издательская деятельность** |
| 7.1 | Библиографический указатель «Природные и археологические памятники Пий-Хемского кожууна» |  |  |  |  | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 7.2. | Биобиблиографический указатель «Выдающиеся спортсмены Пий-Хемского кожууна» |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| 7.3 | Биобиблиографический указатель «Достойные сыны Пий – Хемского района» |  |  |  |  | 2,0 | 2,5 | 3,0 |