**Информация о ходе реализации национальных проектов на территории Пий-Хемского кожууна по состоянию на 1 октября 2020 года.**

Пий-Хемский кожуун в 2020 году участвует в 7 национальных проектах, утвержденных Указом Президента РФ №204 от 07.05.2018г.:

1. Демография
2. Образование
3. Культура
4. Здравоохранение
5. Жилье и городская среда
6. Малое и среднее предпринимательство
7. Цифровая экономика

**Демография**. В рамках данного нацпроекта в с.Сесерлиг построена **пристройка ясельного корпуса к детскому саду «Салгал**» на 30 мест. Строительство здания произведено подрядчиком ООО «Виксар» (Сарыглар В.Г.), стоимость объекта 22,3 млн. руб. Благоустройство территории произведен ООО «ДЕКО МАФ» (Черемных А.Ю.) на 2,3 млн.руб.

**Благоустройство территории (плоскостные сооружения) по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»**

Под строительство плоскостных сооружений на государственный кадастровый учет поставлены 3 земельных участка, сметная стоимость каждого объекта составляет 2 млн.р.

**-** с. Тарлаг - ул. Почтовая, 1/2, кадастровый номер – 17:08:0301004:213, с общей площадью 3000 кв.м., с видом разрешенного использования – спорт;

- с. Суш – ул. Октябрьская, 3а, кадастровый номер – 17:08:0601002:335, с общей площадью 3000 кв.м., с видом разрешенного использования – спорт;

- с. Хадын – ул. Рабочая, 28, кадастровый номер – 17:08:0701018:266, с общей площадью 3000 кв.м., с видом разрешенного использования – спорт;

На поставку материалов и малых архитектурных форм подписан контракт от 15.06.2020г. с ООО «СпецАвто» (Ооржак Ч.Э.). Подрядчиком 13 сентября 2020г. привезена резиновая крошка с компонентами. Ожидается поставка других материалов. Подрядчиком ИП Губасарян А.С. проводятся работы по выравниванию площадок, установки опалубки для бетонирования.

**Образование.** По проекту «Успех каждого ребенка» в 2020 году проводится капитальный ремонт двух спортивных залов МБОУ СОШ сс.Тарлаг и Суш.

Проектно-сметная документация спортивного зала **с.Тарлаг** разработана на сумму 2 250 000 т.р, положительное заключение с ГАУ «Строительная экспертиза» по Республике Тыва имеется.

Проектно-сметная документация по спортивному залу с. Суш разработана на 2 247 000 т.р. Электронная заявка на получение положительной экспертизы подана в ГАУ «Строительная экспертиза» по Республике Тыва.

Договор об оплате услуги на получение положительной экспертизы данным учреждением подписан, оплата произведена в начале марта месяца, общая сумма составляет 12800р.

Соглашение с Министерством образования и науки РТ подписано 31.03.2020г. на сумму 4 486,69 т.р.

24.04.2020г. контракт подписан с подрядной организацией ООО «Энергосервис», генеральный директор Маннай-оол Любовь Сатовна. Общая сумма контракта составляет 3 309 595, 50 руб. (Тарлаг – 1 665 074,00 руб., Суш – 1 644 521,50 руб.)

По состоянию на 1 октября работы по капитальному ремонту спортзала с.Тарлаг закончены, спортзала с.Суш на стадии завершения.

**Культура.** В рамках национального проекта «Культура» в 2020 году предусмотрены средства в размере 16 111,04 тыс. руб. на **капитальный ремонт сельского дома культуры с. Суш** Пий-Хемского кожууна.

На разработку ПСД заключен договор с ГКУ «ЖКХ РТ» Ооржак Григорием Шулбен-ооловичем на общую сумму 35 000 руб., также будет заключен акт обследования на 50 000 руб., работы по ремонту начаты.

30.03.2020г. контракт подписан с ООО «Сылдыс», генеральный директор Клоян Слава Рубенович, общая сумма контракта составляет 15 140 753,00 руб.

Работы по капитальному ремонту на стадии завершения.

**Капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Туранская детская школа искусств».** Согласно сводного сметного расчета общая сметная стоимость капитального ремонта ДШИ составляет 5363000,53 рублей.

1. получена информация, о том, что Министерство культуры Республики Тыва при обработке заявок в Министерстве культуры России, на капитальные ремонты учреждений культуры Республики Тыва дополнительно было выделило 700 т. рублей для МБОУДО «Туранская ДШИ». В связи с этим общая сметная стоимость капитального ремонта ДШИ составила 6074000,08 рублей.
2. в проектно - сметную документацию на капитальный ремонт МБОУДО «ДШИ г. Туран» были внесены дополнения и изменения, а также пакет документов повторно направлен в ГАУ Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва.

Соглашение с Министерством культуры РТ на освоение субсидии подписано на сумму 6 074,08 т.р.

19 мая 2020г. контракт заключен с индивидуальным предпринимателем Кешишян Иван Размиковичем, контактный номер 89024687714, общая сумма контракта составляет 5 140 753,00 руб. Срок окончания контракта 31 декабря 2020г.

По состоянию на 1 октября 2020 года работы по капитальному ремонту закончены.

**Здравоохранение.** В рамках проекта «Развитие системы медико-санитарной помощи» строятся здания фельдшерско-акушерских пунктов в сс.Аржаан, Сесерлиг, Хадын, Уюк.

В **с.Аржаан** земельный участок расположен по адресу: с. Аржаан, ул. Комсомольская, д.12.

Между Министерством здравоохранения РТ и с ООО «АНИ» (Андриасян А.Г.) заключен государственный контракт от 11 мая 2020г. №1567 на строительство фельдшерско-акушерских пунктов для населенного пункта с численностью свыше 800 человек, где общая стоимость работ составляет 4 996 677 рублей 63 копеек.

По состоянию на сегодняшний день земляные работы выполнены, фундамент объекта залит, пробурена скважина, возведены стены и крыша, выполнена работа по водоотведению и наружным сетям канализации.

Бригада состоит из 5 человек (г. Туран).

**В с. Сесерлиг з**емельный участок расположен по адресу ул. Малчын, д.13.

Министерству здравоохранения Республики Тыва администрацией Пий-Хемского кожууна выдано разрешение на строительство фельдшерско-акушерского пункта от 29 июня 2020г. №RU17508303-009-1.

Договор на бурение скважин заключен с индивидуальным предпринимателем Булгаковой Ольгой Владимировной, финансовые средства 245 т.р. согласно договору перечислены в полном объеме.

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения РТ «Пий-Хемская ЦКБ» с АО «Тываэнерго» технические условия на присоединение к источнику электроснабжения получены.

Между Министерством здравоохранения РТ и с индивидуальным предпринимателем Кара-Сал Аяс Александровичем заключен государственный контракт от 11 мая 2020г. №1586 на строительство фельдшерско-акушерских пунктов для населенного пункта с численностью свыше 800 человек, где общая стоимость работ составляет 4 996 677 рублей 61 копеек.

По состоянию на сегодняшний день, земляные работы выполнены, пробурена скважина, залит фундамент, возведены стены и крыша.

Бригада состоит из 6 человек (4 – с. Сесерлиг, 2 - г. Кызыл).

**В с. Хадын з**емельный участок расположен по адресу ул. Почтовая, д.28а.

Договор на бурение скважин заключен с индивидуальным предпринимателем Булгаковой Ольгой Владимировной, финансовые средства 105 т.р. согласно договору перечислены в полном объеме.

Между Министерством здравоохранения РТ и с ООО «АНИ» заключен государственный контракт от 11 мая 2020г. №1524 на строительство фельдшерско-акушерских пунктов для населенного пункта с численностью до 800 человек, где общая стоимость работ составляет 4 035 389 рублей 24 копеек.

По состоянию на сегодняшний день, земляные работы выполнены, фундамент объекта залит, возведены стены и крыша, пробурена скважина, выполнена работа по водоотведению и наружным сетям канализации.

Бригада состоит из 6 человек (г. Туран)

**В с.Уюк** земельный расположен по адресу: с. Уюк, ул. Красных партизан, д.14а.

Министерству здравоохранения Республики Тыва администрацией Пий-Хемского кожууна выдано разрешение на строительство фельдшерско-акушерского пункта от 29 июня 2020г. №RU17508306-006-1.

Договор на бурение скважин заключен с индивидуальным предпринимателем Булгаковой Ольгой Владимировной, финансовые средства 105 т.р. согласно договору перечислены в полном объеме.

Между Министерством здравоохранения РТ и с ООО «АНИ» заключен государственный контракт от 11 мая 2020г. №1530 на строительство фельдшерско-акушерских пунктов для населенного пункта с численностью до 800 человек, где общая стоимость работ составляет 4 062 194 рублей 40 копеек.

По состоянию на сегодняшний день, земляные работы выполнены, фундамент объекта залит, возведены стены, пробурена скважина, выполнена работа по водоотведению и наружным сетям канализации.

Бригада состоит из 5 человек (г. Туран).

Во всех объектах проводятся внутренние отделочные работы.

**Жилье и городская среда.** Строительство домов для детей-сирот по государственной программе «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

На 2020 год выделены и поставлены на государственный кадастровый учет 3 земельных участка под строительство домов для детей сирот, и детей – оставшихся без попечения родителями, а именно:

- **г. Туран, ул. Оюна Дениса, д.11** - земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет, кадастровый номер 17:08:0203101:466;

- **г. Туран, ул. Оюна Дениса, д.13 –** земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет, кадастровый номер 17:08:0203101:464;

- **г. Туран, ул. Оюна Дениса, д.15–** земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет, кадастровый номер 17:08:0203101:465.

Градостроительные планы земельных участков и разрешительные документы выданы и направлены в ГКУ РТ «Госстройзаказ», технические условия от АО "Тываэнерго" об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям получены, оплата произведена. Администрацией Пий-Хемского кожууна проведена вертикальная планировка.

Между ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Энесай тудуг» в лице генерального директора Дамба Херел Афанасьевича (контактный номер 89333387777) заключен государственный контракт от 01.06.2020г. №60-20. Общая сумма контракта составляет 9 664 576, 49 рублей, срок окончания работ до 30 октября 2020г.

По состоянию на сегодняшний день строительные работы начаты, строительные материалы в наличии имеются, залит фундамент, возведены стены.

Бригада состоит из 8 приезжих человек (г. Кызыл).

Срок окончания строительства – коней октября 2020г.

Строящиеся дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей водоснабжением обеспечены. Земельные участки по строительству жилых помещений определены с обеспечением инженерной инфраструктуры, так как данные земельные участки выделены в жилой зоне, с существующей инженерной инфраструктурой.

**Строительство служебного жилья по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»**

С подрядчиком - индивидуальным предпринимателем Иргит Артыш Александровичем заключены 2 контракта от 19 мая 2020г. регистрационные номера 03123000115200000070001 и 03123000115200000080001.

Подрядной организации земельные участки отведены с вертикальной планировкой и с существующей инженерной инфраструктурой.

Участники губернаторского проекта «Служебное жилье» на территории Пий-Хемского кожууна определены, а именно:

1. председатель администрации кожууна
2. врач – хирург ГБУЗ РТ «Пий-Хемская ЦКБ».

По состоянию на сегодняшний день по жилому дому 51 кв.м. – залит фундамент, возведены стены и крыша, по жилому дому 71 кв.м. – залит фундамент, возводятся стены.

**Благоустройство общественной территории в г.Туран – строительство молодежного сквера по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»**

Проектно-сметным бюро «Авангард» разработан проект «Молодежный сквер» в г. Туране.

Общая сметная стоимость составляет 2 млн. рублей.

Земельный участок расположен по адресу: г. Туран, ул. Щетинкина, 4, кадастровый номер 17:08:0203099:50, с общей площадью 915кв.м., с видом разрешенного использования – благоустройство территории.

10 июня 2020 г. контракт подписан с ООО «Единство», генеральный директор Ооржак Эрес Чигжитович, общая сумма контракта составляет 1 600 000,00 руб.

По состоянию на 1 октября работы по благоустройству закончены.

**Благоустройство общественной территории – установка воркаут-площадки в парке г.Турана**

Согласно протокольному решению схода граждан г. Туран от 27.09.2019г. подготовлена проектно-сметная документация на благоустройство парка г. Туран, а именно строительство воркаут-площадки на земельном участке, расположенному по адресу: г. Туран, ул. Красных партизан, 18, с кадастровым номером 17:08:0203089:26.

Соглашение на освоение субсидии с Министерством строительства и ЖКХ РТ подписано 21 апреля 2020г. №93635000-1-2020-006, где общая сумма, предоставленная из бюджета Республики Тыва, составляет 950 000 рублей.

В Единой информационной системе в сфере закупок 4 мая 2020г. администрацией Пий-Хемского кожууна подана заявка №0312300011520000010 на благоустройство воркаут-площадки центрального парка г. Турана, начальная (максимальная) цена которой составляет 997 500,00 руб.

На основании Протокола проведения итогов электронного аукциона от 29 мая 2020 г. №0312300011520000010 между администрацией Пий-Хемского кожууна, в лице председателя администрации Монгуш Кудер Кенденовича и Обществом с ограниченной ответственностью «ГАМБИТ», в лице директора Редькина Дмитрия Анатольевича заключен муниципальный контракт на благоустройство воркаут площадки центрального парка г. Туран №05-20-09 от 09.06.2020г.

Работы по благоустройству закончены, объект введен в эксплуатацию.

**Малое и среднее предпринимательство.** Данное направление действует в целях достижения и улучшения показателей предпринимательства в кожууне. За 9 месяцев 2020 года из Фонда поддержки предпринимательства РТ одним юридическим лицом – субъектом МСП получен льготный микрозайм в размере 5 млн. рублей для развития кооператива. Данным кооперативом закуплена сельскохозяйственная техника для заготовки кормов, холодильное и прочее оборудование для хранения дикоросов. Из муниципальной программы по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса оказана финансовая помощь в размере 50 тыс. рублей одному главе крестьянского (фермерского) хозяйства на приобретение пиломатериалов для ремонта хозяйственных построек.

**Цифровая экономика.** В рамках данной программы Министерством информатизации и связи РТ подведена волоконно-оптическая линия связи к социально-значимым объектам (администрация сумона, школа, ФАП) с.Сесерлиг. Подрядчиком ОАО «Тывасвязьинформ» линия подводится к сс.Суш и Уюк, подключение к объектам будет произведено в 2021 году.

Отдел экономики и прогнозирования