Отчет об эффективности реализации муниципальных программ администрации Пий-Хемского кожууна за 2023 год

По перечню муниципальных программ на 2023 год, утвержденному постановлением Администрации Пий-Хемского кожууна от 26.10.2022 года № 1160 реализовано 25 муниципальных программ. Согласно распределению расходов бюджета муниципального района бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальных программ за 2023 год финансовые средства распределены 20 муниципальным программам, т.е. в силу передвижки финансовых средств по тем или иным причинам, 5 МП исполнены без обеспечения финансовых средств.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию МЦП на 2023 год

| № п/п | Наименование программы | Факт, тыс. руб | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Пий-Хемского кожууна Республики Тыва на 2023-2027" | 69,3 | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа «Управление финансами на 2021 и плановый период 2022-2023гг.» | 22618,0 | 100,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Пий-Хемском муниципальном районе на 2021-2023гг." | 446,1 | 95,7 |
|  | Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и преступлений в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО "Пий-Хемский кожуун" | 236,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в МО "Пий-Хемский кожуун" | 80,1 | 80,1 |
|  | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в МО "Пий-Хемский кожуун» | 30,0 | 100,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг» | 2393,97 | 100,0 |
| 5. | Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды населённых пунктов и г.Турана в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 гг» | 6121,2 | 100,0 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-ственной продукции, сырья и продовольствия с Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 годы» | 8130,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработка и реализация продукции растениеводства» | 800,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработка и реализация продукции животноводства» | 30,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2021-2023 гг.» | 7116,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие ветеринарии и обеспечение эпизоотического благополучия территории Пий-Хемского кожууна на 2021-2023 годы» | 184,0 | 100,0 |
| 7. | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг» | 278,0 | 100,0 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на 2021-2023 годы» | 591063,1 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |
|  | Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» |  |  |
|  | Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  |  |
|  | Подпрограмма «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» |  |  |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Пий-Хемского кожууна» |  |  |
|  | Подпрограмма «Национальный проект «Образование» |  |  |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие культуры в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 годы" | 75889,9 | 99,5 |
|  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2021-2023гг " | 14153,3 |  |
|  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры на 2021-2023гг " | 23341,9 | 99,97 |
|  | Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей на 2021-2023гг» | 10005,9 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на 2021-2023гг.» |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие туризма в Пий-Хемском кожууне на 2022-2024гг.» |  |  |
| 10. | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пий-Хемского кожууна на период 2021-2023 гг.» | 5271,3 | 100,0 |
| 11. | Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в Пий-Хемском кожууне на 2021- 2023гг.» | 1343,7 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Профилактика туберкулеза в Пий-Хемском кожууне на 2015-2017гг.» | 448,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пий-Хемском кожууне» | 895,0 | 100,0 |
| 12. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг» | 86205,9 | 99,6 |
| 13. | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 гг» | 3080,1 | 100,0 |
| 14. | Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Пий-Хемский кожуун РТ» на 2021-2023гг» | - | - |
| 15. | Муниципальная программа «Утилизация и переработка бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожуун на период 2021-2023гг» | 160,0 | 54,2 |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений и градостроительства на территории Пий-Хемского кожууна РТ на 2023-2025» | 5911,3 | 100,0 |
| 17. | Муниципальная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пий-Хемском кожууне на период 2020-2024 гг» | - | - |
| 18. | Муниципальная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Пий-Хемском кожууне на период 2020-2024 гг» | - | - |
| 19. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пий-Хемского кожууна на 2020-2025 годы» | 2110,55 | 100,0 |
| 20. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории МО Пий-Хемский кожуун на 2022-2024гг» | - | - |
| 21. | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних Пий-Хемского кожууна на 2023-2025 гг» | 102,3 | 100,0 |
| 22. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 гг» | 98,0 | 100 |
| 23. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Пий-Хемском кожууне на 2020-2024 годы» | - | - |
| 24. | Муниципальная программа «Доступная среда на 2021-2025 годы» | 50,0 | 100,0 |
| 25 | Муниципальная программа «О дополнительных мерах по борьбе с туберкулезом в Пий-Хемском кожууне» 2021-2025 годы» | 84,1 | 100,0 |

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Пий-Хемского кожууна на 2018-2023гг»

Всего предусмотрено финансовых средств 69,3 т.р, освоено 69,3 т.р., в т.ч.:

Администрация Пий-Хемского кожууна на указанную сумму обучили 9 сотрудников, от других подведомственных учреждений сотрудников не было обучено.

В отчете не раскрыто достижение целевых индикаторов. Рекомендовано доработать отчет.

2. Муниципальная программа "Управление финансами на 2021 и плановый период 2022- 2023гг."

Согласно Решения Хурала представителей Пий-Хемского кожууна от 30.112.2022 года №47 в 2023 году объем финансирования программы составило 22618,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет налоговых и неналоговых доходов 13377 тыс. руб.,за счет предоставления межбюджетных трансфертов Республики Тыва 9241,0тыс. руб.

1. Средства направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Пий-Хемского кожууна в сумме 22608,2 тыс. руб.

2. 8,0 тыс. рублей были направлены на осуществление полномочий по установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции.

3. 1,817 тыс. рублей направлены на обслуживание муниципального долга.

Вывод: Целевые индикаторы выполнены на 100%, программа в 2023 году реализована эффективно.

- Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Пий-Хемском муниципальном районе на 2018- 2020гг."

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и преступлений в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2021-2023г.»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Финансовые средства освоены полностью.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы в общем, на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов составляет – 106,3%. Из 3-ех индикаторов достигнут показатель по профилактике совершения преступлений в общественных местах (11 случаев, т.е. меньше на 10 единиц к индикативному показателю).

Не достигнуты показатели:

- «Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка (привлечено лиц к участию в охране общественного порядка 93 человек к индикативному показателю 120 чел.);

- «Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению преступлений», в связи с увеличением случаев совершенных преступлений ранее судимыми на 12 % (63 против 62).

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению        наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2021-2023г."

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Поступившие средства в размере 236 т.р., направленные на мероприятия борьбы с дикорастущей коноплей освоены полностью.

На основании сведений о достижении значений целевых индикаторов «уровень распространенности употребления наркотических веществ» и «уровень заболеваемости наркологическими расстройствами» остались на уровне индикативных, увеличения не допущено.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2021-2023гг.»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 80%. Средства в сумме 80,1 т.р. освоены на меры для обеспечения стабильной обстановки в кожууне в плане угрозы терроризма и экстремизма, в частности на оплату за кнопку тревожной сигнализации. Финансовые средства освоены не полностью. Причина неосвоенного лимита объясняется тем, что мероприятия антитеррористического направления не до конца исполнены.

Степень достижения целей и решения задач данной подпрограммы в целом, на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов составляет 93%, в целом основные профилактические мероприятия проведены, экстремистских и террористических проявлений на территории кожууна не допущено.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2021-2023г.»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. На проведение мероприятий освоено 30 т.р.

Достижение значений целевого индикатора за 2023 год: количество ДТП со смертельным исходом 6 ед. по сравнению с прошлым годом увеличился на 1 случай. Целевой показатель не достигнут.

Вывод: Общее суммарное исполнение целевых показателей программы составляет 99%. Программа реализована эффективно несмотря на незначительное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 1 единицу от целевого индикатора и увеличения доли ранее судимых лиц от общего количества лиц, совершивших преступления, на что необходимо обращать внимание.

4. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Пий-Хемском кожууне на 2020- 2023гг."

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. На проведение мероприятий освоено 2393,97 т.р., в т.ч. на заработную плату сотрудников ЕДДС направлено 2098,87 т.р., на приобретение основных средств и материальных затрат – 294,97 т.р.

Целевые показатели достигнуты, программа реализована эффективно.

5. Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды населённых пунктов и г. Турана Пий-Хемского кожууна»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании сведений об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 7,6% в сумме 60,6 тыс. руб, остальная часть запланированных средства не освоена. Для достижения поставленной цели по благоустройству 2-ух общественных территорий в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» были привлечены инвестиции федерального и республиканского бюджета в сумме 6060,6 тыс. руб.

На основании отчета целевые индикаторы достигнуты частично, имеется ряд мероприятий, которые выполнены частично или не исполнены, по которым причины не раскрыты.

Суммарное значение достижения целевых индикаторов программы составляет 40%.

Вывод: Хотя при реализации данной программы привлечены инвестиции из федерального бюджета, исходя из достижений обозначенных индикаторов, считается, что программа реализована с низкой эффективностью. Рекомендуется установить значимость поставленных целей и задач и провести работу целенаправленно.

6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 годы»

Утвержденный лимит освоен полностью. По целевым индикаторам имеются невыполненные цели, отмечается снижение производства продукции сельского хозяйства и поголовье скота, тем самым не достигута цель подпрограммы 2. По подпрограмме 3 показатель по поддержке малых форм хозяйствования исполнен на 16,7%, в связи с прекращением реализации губернаторского проекта «Кыштаг».

##### Согласно постановления Администрации Пий-Хемского кожууна от 26 сентября 2023 года № 545 О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 годы» с привлечением средств из федерального бюджета в рамках государственной программы ИПСЭР РТ поддержан 1 субъект на реконструкцию молочно-товарной фермы и приобретение необходимого оборудования на общую сумму 23946,0 тыс руб. По подпрограммам 3 и 4 цели достигнуты.

Несмотря на недовыполнение некоторых показателей, суммарное значение оценки эффективности реализации программы составляет 146,9%. При этом считается, что программа реализована с высокой эффективно, но следует обращать внимание на выполнение отдельных мероприятий и при разработке на последующие годы рекомендуется пересмотреть целевые индикаторы, исходя из актуальности поставленных задач.

7. Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 годы»

Утвержденная сумма расходов решением Хурала представителей «Об исполнении бюджета муниципального района Пий-Хемский кожуун РТ 2023 года» в размере 278 тыс. рублей, мероприятиями муниципальной программы освоена.

По отчету реализации программы 208 тыс. рублей направлено на приобретение торговых палат, 70 тыс. рублей направлено на проведение мероприятий ко Дню предпринимательства и покупку поощрительных призов отличившихся субъектов МСП.

По методике расчета эффективности, суммарное выполнение целевых индикаторов составляет 111,7%. Программа реализована эффективно, рекомендуется полностью провести запланированные мероприятия.

8. Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 2021-2023 годы"

Отчет о достижении целевых индикаторов представлен, имеются единичные нераскрытые исполнения показателей. Степень достижения целей и решения задач на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов суммарно составляет 93%. Часть отчета об освоении финансовых средств исполнителем не представлена.

9. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 годы»

Отчет представлен по 4-ем подпрограммам, сведения об исполнении подпрограммы «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России» отсутствуют.

Целевые индикаторы подпрограммы «Дополнительное образование и воспитание детей» достигнуты с увеличением числа охваченных дополнительным образованием детей и увеличением участников конкурсов различных уровней. Информация об исполнении индикатора о разработке предпрофессиональных образовательных программ не имеется.

Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры». Кроме количества участников клубных формирований, которые не достигли целевого индикатора на 2,7% не раскрыты исполнения других показателей.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения». Целевые индикаторы выполнены на 97,3. Хотя показатели по количеству читателей и книговыдач увеличиваются по сравнению с показателями 2022 года, целевые показатели немного не достигнуты.

Подпрограмма «Развитие туризма».  Целевой индикатор по турпотоку исполнен на 112,2%. Финансовые средства не использованы, расписаны проблемные вопросы.

10. Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пий-Хемского кожууна на период 2021-2023 г."

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%.

Степень достижения целей и решения задач на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов суммарно составляет 28,6%, имеются не достигнутые показатели.

За счет выпадающих доходов на возмещение затрат финансирование программы увеличилось более чем на 4 млн. руб, которые направлены на уплату электроэнергии и покупку угля. Рекомендуется выполнять запланированные мероприятия во избежание возникновения аварийных ситуаций в предприятии.

По факту не достижения целевых показателей программа реализована с низкой эффективностью.

11. Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в Пий-Хемском кожууне на 2021- 2023гг.»

Подпрограмма «Профилактика туберкулеза в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг.»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. 33,3% финансирования направлены на проведение мероприятий подпрограммы «Профилактика туберкулеза в Пий-Хемском кожууне». 4 целевые индикаторы из 5-ти выполнены, не выполнен показатель по охвату профилактическими осмотрами населения с целью выявления туберкулеза (75% против 95%). Рекомендуется применять дополнительные меры по достижению данного индикатора.

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы, на основании таблицы значений целевых индикаторов составляет – 118,8%, подпрограмма реализована эффективно.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пий-Хемском кожууне»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Информация о достижении индикативных показателей не представлена. В связи с проведением Республиканской спартакиады в 2023 году под началом Главы Республики Тыва, программа дополнительно профинансирована на 395 тыс руб. В виду отсутствия достижения индикативных показателей оценить эффективность реализации программы невозможно.

12. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Пий-Хемском кожууне на 2018-2020гг»

Предусмотренные средства на реализацию мероприятий программы в сумме 86205,94 тысяч рублей освоены на 100%. Все причитающиеся выплаты по детским пособиям, субвенциям и субсидиям ЖКУ получателям выплачены в полном объеме.

Программа реализована эффективно.

13. Муниципальная программа «Обеспечение молодых семей жильём в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Целевой индикатор исполнен на уровне 3-х семей (программе указано 10), т.е. улучшены жилищные условия 3-х семей. Из федерального бюджета привлечены 3018,4 т.р, из республиканского – 30,8 т.р. Из муниципального бюджета выделено 30,8 т.р.

Рекомендуется рассмотреть целевые индикаторы на более реально выполняемые или провести корректировку отчетов в соответствии с выполненными показателями.

Относительно финансирования семей, улучшивших жилищные условия программа реализована эффективно.

14. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности муниципального образования "Пий-Хемский кожуун РТ" на 2021- 2023гг."

Запланированные средства в сумме 100 т.р не использованы.

Программа реализована неэффективно, при продлении программы на последующие годы, рекомендуется пересмотреть целевые индикаторы на решение более актуальных проблем и выполнять запланированные мероприятия. Программа реализована не эффективно.

15. Муниципальная программа "Утилизация и переработка бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна на период 2021- 2023гг."

Из запланированных 800,0 тыс рублей освоено 160 т.р., которые направлены на очистку свалки. Данное мероприятие не указано в мероприятиях программы, указанные мероприятия такие как, обустройство площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, приобретение экосеток и контейнеров и другие не выполнены.

Рекомендуется в обязательном порядке провести запланированные мероприятия или пересматривать целевые показатели

Исходя из достижений обозначенных индикаторов, считается, что программа реализована не эффективно.

16. Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений и градостроительства на территории Пий-Хемского кожууна РТ на 2020-2022гг».

Основной целевой показатель - привлечение доходов в кожууный бюджет от использования муниципального недвижимого имущества выполнен за 2023 год больше на 24% и составил 3946,48 тыс. рублей.

Из 7 целевых индикаторов по плану не выполнено 2 - по изготовлению Градостроительных планов земельного участка, т.к. по сведениям отчета нет необходимости и по количеству сформированных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена для предоставления льготным категориям граждан – в плане мероприятий утверждено 30, исполнено 3.

По проведению кадастровых работ в рамках государственной программы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ» освоено всего 4438,1 тыс рублей.

Суммарное значение достижения целевых индикаторов составило 76,3%, программа реализована со средней эффективностью. По недостигнутым показателям рекомендуется пересмотреть планы, исходя из реальных возможностей и актуальности решаемых задач.

17. Муниципальная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пий-Хемском кожууне на период 2020-2024 гг».

Мероприятия программы выполнены без финансового обеспечения, т.е. рейдовые и выездные мероприятия проводились комплексно с другими специалистами, информационная работа проводилась через Интернет-СМИ, проводились беседы. Анализ конъюнктурного отчета Пий-Хемской ЦКБ показывает о сокращении как первичной, так и общей заболеваемости болезней органов кровообращения.

Рекомендуется проведение запланированных мероприятий.

Программа реализована с низкой эффективностью.

18. Муниципальная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Пий-Хемском кожууне на период 2020-2024 гг».

Мероприятия программы выполнены без финансового обеспечения, т.е. рейдовые и выездные мероприятия проводились комплексно с другими специалистами, информационная работа проводилась через Интернет-СМИ. Анализ конъюнктурного отчета Пий-Хемской ЦКБ показывает о том, что, хотя общая заболеваемость населения онкологическими заболеваниями сокращается и сокращается также смертность заболевших, первичная заболеваемость взрослого населения увеличивается. Соответственно, рекомендуется планомерное проведение мероприятий, уделять особое внимание на информационно-разъяснительные работы.

Программа реализована с низкой эффективностью.

19. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2024 годы"

Согласно утвержденного бюджета Администрации Пий-Хемского кожууна в 2022 году объем финансирования программы составила 2110,55 тысяч рублей, в том числе по источникам финансирования: средства федерального бюджета – 1619,9 тыс руб, республиканского – 16,4 тыс. руб, средства муниципального бюджета 474,3 тыс. руб. Все средства направлены на благоустройство территории «Я люблю Аржаан» в с.Аржаан.

По методике расчета эффективности, суммарное выполнение целевых индикаторов составляет 19,3%. Освоение финансовых средств составило 100%. Рекомендовано пересмотреть целевые показатели исходя из реально выполняемых работ.

Вывод: муниципальная целевая программа «Комплексное развитие сельских территорий в Пий-Хемском кожууне на 2020-2025 годы» в 2023 году реализована с низкой эффективностью.

20. Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории МО Пий-Хемский кожуун на 2022-2024гг»

Целевые индикаторы не достигнуты, кроме опубликованных статей рекомендательно-разъяснительного характера запланированных мероприятий не проведено. Программа реализована не эффективно.

21. Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021-2022 годы"

Финансовые средства в сумме 102,3 т.р. освоены полностью. В отчете представлены на какие мероприятия направлены финансовые средства. Расчет достижения целевых показателей расписан, отмечается рост преступлений несовершеннолетними лицами, следовательно, необходимо уделять особое внимание данному показателю. Суммарное выполнение целевых индикаторов составляет 110%, но есть мероприятия, на которые по видимому, финансовых средств не хватило, программа реализована достаточно эффективно.

22. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 гг»

Отчет не представлен.

23. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Пий-Хемском кожууне на 2020-2024 годы»

Мероприятия данной программы проведены без использования финансовых средств. Это в основном информационно-просветительские работы в интернет-ресурсах, также путем оформления стендов. Достижение целевых индикаторов не расписаны.

24. Муниципальная программа «Доступная среда на 2021-2025 годы».

Целевые индикаторы достигнуты, запланированные мероприятия проведены. Финансовые средства в сумме 50 тысяч рублей направлены по целевому назначению. Программа реализована эффективно.

Исп. А.Дендип