Отчет об эффективности реализации муниципальных программ администрации Пий-Хемского кожууна за 2022 год

По перечню муниципальных программ на 2022 год, утвержденному постановлением Администрации Пий-Хемского кожууна от 17.11.2021 года № 852 имеется 24 муниципальных программ. Согласно распределению расходов бюджета муниципального района бюджетных ассигнований, на реализацию муниципальных программ за 2022 год финансовые средства распределены по 18 муниципальным программам, т.е. в силу передвижки финансовых средств по тем или иным причинам, 6 МП исполнены без обеспечения финансовых средств.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию МЦП на 2022 год

| № п/п | Наименование программы | Факт, тыс. руб | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Пий-Хемского кожууна Республики Тыва на 2018-2023" | 147,0 | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа «Управление финансами на 2022 и плановый период 2023-2024гг.» | 21078,72 | 100,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Пий-Хемском муниципальном районе на 2021-2023гг." | 748,0 | 88,2 |
|  | Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и преступлений в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" | 317,1 | 76,0 |
|  | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МО "Пий-Хемский кожуун" | 236,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в МО "Пий-Хемский кожуун" | 164,9 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в МО "Пий-Хемский кожуун» | 30,0 | 100,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Пий-Хемском кожууне на 2020-2023гг» | 5896,4 | 100,0 |
| 5. | Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды населённых пунктов и г.Турана в Пий-Хемском кожууне» | 89380,33 | 100,0 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-ственной продукции, сырья и продовольствия с Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 годы» | 289,87 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработка и реализация продукции растениеводства» | 127,3 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработка и реализация продукции животноводства» | 60,4 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2021-2023 гг.» | 30,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие ветеринарии и обеспечение эпизоотического благополучия территории Пий-Хемского кожууна на 2021-2023 годы» | 72,2 | 100,0 |
| 7. | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг» | 200,0 | 100,0 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на 2021-2023 годы» | 403542,8 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |
|  | Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» |  |  |
|  | Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  |  |
|  | Подпрограмма «В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» |  |  |
|  | Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и молодежи Пий-Хемского кожууна» |  |  |
|  | Подпрограмма «Национальный проект «Образование» |  |  |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие культуры в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 годы" | 75340,5 | 101,7 |
|  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения на 2021-2023гг " | 12999,8 | 99,98 |
|  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры на 2021-2023гг " | 19909,5 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей на 2021-2023гг» |  |  |
|  | Подпрограмма «Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на 2021-2023гг.» |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие туризма в Пий-Хемском кожууне на 2022-2024гг.» | 50,0 | 0 |
| 10. | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пий-Хемского кожууна на период 2012-2020 г.» | 7972,4 | 100,0 |
| 11. | Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в Пий-Хемском кожууне на 2021- 2023гг.» | 853,23 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Профилактика туберкулеза в Пий-Хемском кожууне на 2015-2017гг.» | 447,9 | 112,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пий-Хемском кожууне» | 405,3 | 100,0 |
| 12. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Пий-Хемском кожууне на 2018-2020гг» | 190804,4 | 99,6 |
| 13. | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в Пий-Хемском кожууне на 2018-2020гг» | 1701,0 | 100,0 |
| 14. | Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Пий-Хемский кожуун РТ» на 2018-2020гг» | - | - |
| 15. | Муниципальная программа «Утилизация и переработка бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожуун на период 2018-2020гг» | - | - |
| 16. | Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений и градостроительства на территории Пий-Хемского кожууна РТ на 2020-2022» | 370,74 | 100,0 |
| 17. | Муниципальная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пий-Хемском кожууне на период 2020-2024 гг» |  |  |
| 18. | Муниципальная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Пий-Хемском кожууне на период 2020-2024 гг» |  |  |
| 19. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Пий-Хемского кожууна на 2020-2022 годы» | 1555,2 |  |
| 20. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории МО Пий-Хемский кожуун на 2022-2024гг» | 50,0 |  |
| 21. | Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних Пий-Хемского кожууна на 2020-2022 гг» | 100,0 | 100,0 |
| 22. | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 гг» |  |  |
| 23. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Пий-Хемском кожууне на 2020-2024 годы» |  |  |
| 24. | Муниципальная программа «Доступная среда на 2021-2025 годы» |  |  |

Отчеты реализации муниципальных программ представлены исполнителями 17 муниципальным программ.

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Пий-Хемского кожууна на 2018-2023гг»

Всего предусмотрено финансовых средств 151,4 т.р, освоено 147,0 т.р., в т.ч.:

- Администрация Пий-Хемского кожууна на 32,4 т.р. обучили 8 сотрудников;

- Управление финансами на 102,4 т.р обучили 9 сотрудников и на 8,8 т.р. участвовали в конференции;

- Управление образованием на 4,4 т.р. обучили 5 сотрудников на различные курсы повышения квалификации.

Целевые индикаторы достигнуты – обучено 22 сотрудника при плане 2, проведено проверок по соблюдению законодательства о муниципальной службе и противодействию коррупции 2 при плане 1, проведено семинаров 2 при плане 2, не выполнен показатель по включению лиц в кадровый резерв, что зависит от поданных заявлений. Программа реализована с высокой эффективностью.

2. Муниципальная программа "Управление финансами на 2022 и плановый период 2023- 2024гг."

Согласно Решения Хурала представителей Пий-Хемского кожууна от 29.12.2022 года №52 в 2022 году объем финансирование программы составило 21078,72 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: за счет налоговых и неналоговых доходов 12935,1 тыс. руб.,за счет предоставления межбюджетных трансфертов Республики Тыва 8143,6 тыс. руб.

1. Средства направлены на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Пий-Хемского кожууна в сумме 21070,6 тыс. руб.

2. 8,0 тыс. рублей были направлены на осуществление полномочий по установлению запрета на розничную продажу алкогольной продукции.

3. 0,11577 тыс. рублей направлены на обслуживание муниципального долга.

Программа в 2022 году реализована эффективно.

- Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Пий-Хемском муниципальном районе на 2018- 2020гг."

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и преступлений в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2021-2023г.»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 76%. Финансовые средства освоены не полностью. Причина неосвоенного данного лимита объясняется тем, что при выездах на рейдовые мероприятия талоны на ГСМ получали исполнителями в общем потоке, т.е. из лимита, предусмотренного в подпрограмме на ГСМ средства не списывались, так как в основном осуществлялись комплексные выезда, в составе других отделов администрации.

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм в целом, на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов составляет – 62,3%, т.е. достигнуты показатели по профилактике совершения преступлений в общественных местах и повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка. Не достигнут показатель «Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению преступлений», в связи с увеличением случаев совершенных преступлений ранее судимыми на 112 % за 2022 год.

Рекомендуется пересмотреть мероприятия по 3-му показателю на более эффективные.

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению        наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2020-2023г."

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Поступившие средства в размере 236 т.р., направленные на мероприятия борьбы с дикорастущей коноплей освоены полностью.

На основании сведений о достижении значений целевых индикаторов уровень распространенности употребления наркотических веществ дал увеличение на 73%. Вовлечения несовершеннолетних к употреблению наркотических веществ не допущено.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2018-2020гг.»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Поступившие средства в сумме 164,9 т.р. освоены на меры для обеспечения стабильной обстановки в кожууне в плане угрозы терроризма и экстремизма, в частности на оплату за кнопку тревожной сигнализации и монтаж откатных ворот на территорию администрации кожууна.

Степень достижения целей и решения задач данной подпрограммы в целом, на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов составляет – 100%, профилактические мероприятия проведены, экстремистских и террористических проявлений на территории кожууна не допущено.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2020-2023г.»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. На проведение мероприятий освоено 30 т.р.

Достижение значений целевого индикатора за 2022 год: количество ДТП со смертельным исходом 5 ед. по сравнению с прошлым годом увеличился на 3 случая. Целевой показатель не достигнут.

Вывод: Общее исполнение целевых показателей программы составляет 87,7%. Программа реализована недостаточно эффективно, в виду увеличения количества дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом на 4 единицы от целевого индикатора и увеличения заболеваемости наркотическими расстройствами (26 случаев при плане 15).

4. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Пий-Хемском кожууне на 2020- 2023гг."

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. На проведение мероприятий освоено 5896,4 т.р., в т.ч. на заработную плату сотрудников ЕДДС направлено 2760,6 т.р., на приобретение основных средств и материальных затрат – 3135,8 т.р.

Целевые показатели достигнуты, программа реализована эффективно.

5. Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды населённых пунктов и г. Турана Пий-Хемского кожууна»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Все фактически поступившие средства освоены. Для достижения поставленной цели были привлечены инвестиции федерального бюджета на благоустройство общественных территорий.

На основании отчета целевые индикаторы в основном достигнуты, но имеется ряд мероприятий, которые выполнены частично или не исполнены, по которым причины не раскрыты.

Суммарное значение достижения целевых индикаторов составляет 57,5%. Хотя при реализации данной программы привлечены крупные инвестиции из федерального бюджета, исходя из достижений обозначенных индикаторов, считается, что программа реализована с низкой эффективностью. Рекомендуется установить значимость поставленных целей и задач и провести работу целенаправленно.

6. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 годы»

Утвержденный лимит освоен полностью. Все обозначенные мероприятия проведены. По целевым индикаторам имеются невыполненные цели, такие как некоторое снижение производства продукции сельского хозяйства, в частности молока. По подпрограмме 3 не выполнен показатель по поддержке малых форм хозяйствования, в связи с прекращением реализации губернаторского проекта «Кыштаг», поддержан 1 глава КФХ против 6.

Несмотря на недовыполнение некоторых показателей, суммарное значение оценки эффективности реализации программы составляет 94,9%. Считается, что программа реализована эффективно, но при разработке на последующие годы, рекомендуется пересмотреть целевые индикаторы, исходя из актуальности поставленных задач.

7. Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 годы"

Согласно постановления Администрации Пий-Хемского кожууна от 10 ноября 2022 года № 1207 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 гг.» в 2022 году объем финансирования программы составила 380 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: средства муниципального бюджета 200,0 тыс. руб, внебюджетных средств – 180 т.р.

Финансовые средства освоены полностью, по методике расчета эффективности, суммарное выполнение целевых индикаторов составляет 122,2%. Программа реализована с высокой эффективностью.

8. Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на 2021-2023 годы"

Отчет о достижении целевых индикаторов требует дополнительного изучения, т.к. имеются уточняющие вопросы.

9. Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 годы»

Представлена информация об освоении финансовых средств, которые освоены на 99,9%. По достижению целевых показателей информация отсутствует.

10. Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пий-Хемского кожууна на период 2021-2023 г."

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%.

Степень достижения целей и решения задач на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов суммарно составляет 150%, имеется не достигнутый показатель, который не выполнен в силу отсутствия заявки.

Хотя все запланированные мероприятия проводятся, выпадающие доходы на возмещение затрат выплачиваются - предприятие остается убыточным. Рекомендуется пересмотреть планы мероприятий и установить более эффективные целевые показатели.

Программа реализована с высокой эффективностью.

11. Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в  Пий-Хемском кожууне на 2021- 2023гг.»

Подпрограмма «Профилактика туберкулеза в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг.»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. 52,5% финансирования направлены на проведение мероприятий подпрограммы «Профилактика туберкулеза в Пий-Хемском кожууне». 4 целевые индикаторы из 5-ти выполнены, не выполнен показатель по охвату профилактическими осмотрами населения с целью выявления туберкулеза (75% против 95%). Рекомендуется применять дополнительные меры по достижению данного индикатора.

Однако, степень достижения целей и решения задач подпрограммы, на основании таблицы значений целевых индикаторов составляет – 118,8%, подпрограмма реализована эффективно.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пий-Хемском кожууне»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Информация о достижении индикативных показателей не представлена. По спортивным мероприятиям в последующие годы рекомендуется разрабатывать отдельную программу.

12. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Пий-Хемском кожууне на 2018-2020гг»

Предусмотренные средства на реализацию мероприятий программы в сумме 190 804 447,12 рублей освоены на 99,6%. Все причитающиеся выплаты по детским пособиям, субвенциям и субсидиям ЖКУ получателям выплачены в полном объеме.

Программа реализована эффективно.

13. Муниципальная программа «Обеспечение молодых семей жильём в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Целевой индикатор исполнен на должном уровне, улучшены жилищные условия 2-ух семей (100%). Из федерального бюджета привлечены 1666,98 т.р, из республиканского – 17,01 т.р.

Программа реализована эффективно.

14. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности муниципального образования "Пий-Хемский кожуун РТ" на 2021- 2023гг."

Запланированные средства в сумме 100 т.р не использованы.

На основании сведений о достижении значений целевых индикаторов, показатели не достигнуты в связи с отсутствием надобности замены в здании энергосберегающих ламп и проведения экспертизы (оценки) на предмет применения современных энергоэффективных технологий при осуществлении капитального ремонта.

Программа реализована неэффективно, при необходимости продления программы на последующие годы, рекомендуется пересмотреть целевые индикаторы на решение более актуальных проблем.

15. Муниципальная программа "Утилизация и переработка бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна на период 2021- 2023гг."

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений РТ от 20.04.2022г. №014-р были переданы безвозмездно из государственной собственности РТ в муниципальную собственность 20 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов объемом 8 м3, стоимость 1 контейнера составляет 51200 руб. В целевых показателях необходимо приобретать еще 60 контейнеров, объем которого не указан. Если необходимость в приобретении контейнеров отпадает – рекомендуется пересмотреть целевые индикаторы. Также рекомендуется устанавливать четкие цели и задачи на последующие годы, такие, например, нужно ли устанавливать отдельные контейнеры для раздельного сбора мусора, нужно ли дальше решать вопрос с обустройством контейнерных площадок и т.д.

Исходя из достижений обозначенных индикаторов, считается, что программа реализована с низкой эффективностью.

16. Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений и градостроительства на территории Пий-Хемского кожууна РТ на 2020-2022гг».

Основной целевой показатель - привлечение доходов в кожууный бюджет от использования муниципального недвижимого имущества выполнен за 2022 год больше на 227,56% и составил 2468,98 тыс. рублей.

Из 7 целевых индикаторов по плану выполнены 5. Не выполнен показатель по изготовлению Градостроительных планов земельного участка, т.к. план выдается для выдачи разрешения на строительство капитального объекта, который реализуется в рамках государственной программы.

Также не выполнен показатель по формированию земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена для предоставления льготным категориям граждан, в связи с тем, что на очереди на получение земельного участка бесплатно состоят 3 семей подготовлены 5 земельных участков для предоставления.

Тем не менее, суммарное значение достижения целевых индикаторов составило 114,8%, программа реализована эффективно. По недостигнутым показателям рекомендуется пересмотреть планы, исходя из реальных возможностей и актуальности решаемых задач.

17. Муниципальная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пий-Хемском кожууне на период 2020-2024 гг».

Отчет не представлен.

18. Муниципальная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями в Пий-Хемском кожууне на период 2020-2024 гг».

Отчет не представлен.

19. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2024 годы"

Отчет не представлен.

20. Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории МО Пий-Хемский кожуун на 2022-2024гг»

Отчет не представлен.

21. Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021-2022 годы"

Финансовые средства в сумме 100 т.р. освоены полностью. В отчете представлены на какие мероприятия направлены финансовые средства, только в рамках мероприятий что проводили и какие результаты получили - не расписано. По сведению исполнителя программы проведены конкурсы "Спортивная семья", участие в республиканском слете "Юные друзья полиции", квест-игра "Летний лагерь - территория знаний", реализация регионального проекта "10 лучших школ по профилактике правонарушений", мероприятие "Профучет", изготовление баннеров на профилактические темы, мероприятия ко Дню матерей, отцов, семьи на которые в общей сложности направлено 32 т.р. Остальные средства направлены на покупку подарков в виде сладостей. Например, запланированы мероприятия по организации отдыха, занятости и оздоровления детей, операция "Каникулы", в рамках которого можно действительно организовать экскурсии, дневные походы, отдых на турбазах, детских лагерях и т.д. которые наверно дали бы очень хороший эффект.

22. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 гг»

Отчет не представлен.

23. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Пий-Хемском кожууне на 2020-2024 годы»

Отчет не представлен.

24. Муниципальная программа «Доступная среда на 2021-2025 годы».

Целевые индикаторы не достигнуты, в силу отсутствия заявок от социально значимых учреждений. Программа реализована неэффективно.

Исп. А.Дендип