Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Пий-Хемского кожууна за 2021 год

По перечню муниципальных программ на 2021 год, утвержденному постановлением Администрации Пий-Хемского кожууна от 30.09.2020 года № 405 имеется 21 муниципальная программа. Согласно распределению расходов бюджета муниципального района бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2021 год финансовые средства распределены по 17 муниципальным программам, т.е. в силу передвижки финансовых средств по тем или иным причинам, 4 МП исполнены без обеспечения финансовых средств.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ администрации Пий-Хемского кожууна за 2021 год рассчитывается согласно раздела 7 п.3 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пий-Хемского кожууна», утвержденного постановлением администрации от 04.07.2014 № 537.

На сегодняшний день отчеты реализации муниципальных программ представлены  6-тью исполнителями муниципальных программ.

Результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1.

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение выполнения всех показателей программы, % | Использование бюджетных средств в сравнении с плановыми показателями,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Пий-Хемского кожууна Республики Тыва на 2018-2022" (на стадии доработки) | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Муниципальная программа «Управление финансами на 2021 и плановый период 2022-2023гг.» | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности в Пий-Хемском муниципальном районе на 2018-2020гг." | 97,2 | 98,6 |
|  | Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и преступлений в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2018-2020г." | 140,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2018-2020г." | 75,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2018-2020г | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2018-2020г.» | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Пий-Хемском кожууне на 2018-2020гг» | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды населённых пунктов и г.Турана в Пий-Хемском кожууне» | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-ственной продукции, сырья и продовольствия с Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 годы» | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2021-2023 гг.» |  |  |
| 7. | Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг» | 122,5,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг.» | 123,3,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие туризма в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг.» | 119,5 | 100,0 |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания на 2018-2020 годы» |  | 99,83 |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |
|  | Подпрограмма «Развитие общего образования " |  |  |
|  | Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» |  |  |
|  | Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» |  |  |
|  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие культуры в Пий-Хемском кожууне на 2018-2020 годы" | 100,0 | 99,82 |
|  | Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения Пий-Хемского кожууна МБУК "ЦБС" Пий-Хемского кожууна РТ " | 100,0 |  |
|  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры" | 100,0 |  |
| 10. | Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пий-Хемского кожууна на период 2012-2020 г." | 84,7 | 100,0 |
| 11. | Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в Пий-Хемском кожууне на 2018- 2020гг." | 99,1 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Профилактика туберкулеза в Пий-Хемском кожууне на 2015-2017гг.» | 98,1 | 100,0 |
|  | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пий-Хемском кожууне» | 100,0 | 100,0 |
| 12. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в Пий-Хемском кожууне на 2018-2020гг» | 100,0 | 99,3 |
| 13. | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей в Пий-Хемском кожууне на 2018-2020гг» | 80,0 | 100,0 |
| 14. | Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности муниципального образования «Пий-Хемский кожуун РТ» на 2018-2020гг» | - | - |
| 15. | Муниципальная программа «Утилизация и переработка бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожуун на период 2018-2020гг» | - | - |

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Пий-Хемского кожууна на 2018-2022гг"

Оценка эффективности осуществляется на основе анализа текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов и экспертной оценки хода и результатов реализации Программы. Среднее значение выполнения всех показателей  подпрограммы составляет 100%.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета  определяется  путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы и составляет 100%.

Эффективность отражает соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации муниципальной программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением  о бюджете Пий-Хемского кожууна на очередной финансовый год и плановый период, и составляет 100%.

Реализация программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности  в  Пий-Хемском муниципальном районе на 2018- 2020гг."

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и преступлений в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2018-2020г.»

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм  в целом, на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов составляет – 140%, отмечается снижение по всем целевым показателям, увеличено количество привлеченных лиц в охране общественного порядка.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Все фактически поступившие средства освоены. Реализация подпрограммы характеризуется высоким уровнем эффективности.

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению        наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2018-2020г."

На основании сведений о достижении значений целевых индикаторов уровень распространенности употребления наркотических веществ дал увеличение на 1,28% от общей численности несовершеннолетних. Целевой индикатор выполнен на 75%.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Поступившие средства освоены полностью. Реализация подпрограммы характеризуется средним уровнем эффективности.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2018-2020гг.»

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм  в целом, на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов составляет – 100% уровень прошлого года.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Поступившие средства освоены на 100%, меры для обеспечения стабильной обстановки в кожууне в плане угрозы терроризма и экстремизма приняты вовремя. Реализация подпрограммы характеризуется высоким уровнем эффективности.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании "Пий-Хемский кожуун" на 2018-2020г.»

Достижение значений целевого индикатора за 2019 год: количество ДТП со смертельным исходом 5 ед. по сравнению с прошлым годом уменьшился в 4 раза. Целевой  показатель достигнут.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. На проведение капитального ремонта автодороги ул.Ленина в г.Туране привлечены финансовые средства федерального бюджета, подпрограмма реализована с высокой эффективностью.

3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Пий-Хемском кожууне на 2018- 2020гг."

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы, на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов составляет – 100%.

Предусмотренные финансовые средства направлены на поддержку дежурно-диспетчерской службы, полностью освоены на 100%, мероприятия по предупреждению пожарной безопасности и других ситуаций чрезвычайного характера проведены. Программа характеризуется достаточной эффективностью.

4. Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности муниципального образования "Пий-Хемский кожуун РТ" на 2018- 2020гг ."

Целевой индикатор достигнут. Финансовые средства освоены на 100%, средства направлены на ремонт котельной администрации кожууна. Программа характеризуется средней эффективностью.

5. Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2015-2017 годы и на период до 2020 года "

Целевой показатель (количество семей, улучшивших жилищные условия) достигнут на 80%, в виду несоответствия семей-претендентов критериям программы. Профинансировано 4 семьи в сельской местности, построившие собственное жилье, вместо запланированных 5.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Финансовые средства освоены на 100%.

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования на 2018-2020гг».

Целевой показатель (уровень выполнения целевых показателей программных мероприятий) достигнут, муниципальная поддержка участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» в виде возмещения части процентной ставки кредита выполнено на 100% (3 участника). Также оказана поддержка главе КФХ для формирования отары баранов-производителей.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Финансовые средства освоены на 100%. Реализация программы характеризуется высоким уровнем эффективности.

6. Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне на 2018-2019 годы"

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Пий-Хемском кожууне на 2018-2019гг."

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения целей и решения задач Подпрограммы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений и составляет 105%. Основной целевой показатель - бюджетные поступления в виде налогов и сборов от предпринимательской деятельности выполнен за 2019 год больше на 1,4% и составил 3,55 млн. рублей при плане 3,5 млн. рублей.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Программы равна 100%. Программа  реализована эффективно.

7. Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание на  2018-2020 годы"

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения целей и решения задач Подпрограммы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы, и их плановых значений и составляет 107,3%. Основной  целевой показатель выполнен: доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услугу по дошкольному образованию в общей численности детей увеличена в связи с открытием частного детского сада и составила 120%. Не выполнен показатель: доли детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования (65%), в связи с получением услуги по подготовке к школе в общеобразовательных учреждениях как услуги дополнительного образования а не в дошкольном учреждении, по данным статотчета формы № 85-к.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 99,8%.

Подпрограмма «Развитие общего образования»

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения целей и решения задач Подпрограммы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений. Все  целевые показатели выполнены полностью, суммарный средний уровень составил 101,5%.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 99,3%.. Программа реализуется достаточно эффективно.

Подпрограмма «Дополнительное  образование и воспитание детей»

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения целей и решения задач Подпрограммы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений и составляет 111,2%.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 99,8%. Программа реализуется с высокой эффективностью.

Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений и составляет 105,2%.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Финансовые средства освоены на 100%. Программа реализуется эффективно.

Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения целей и решения задач Подпрограммы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы, и их плановых значений и составляет 127,8%. Все целевые показатели выполнены полностью в связи с увеличением численности методистов прошедших переподготовку и повышение квалификации.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Финансовые средства освоены на 100%, подпрограмма характеризуется высокой эффективностью.

8. Муниципальная программа «Развитие культуры в Пий-Хемском кожууне на  2018-2020 годы»

Оценка степени достижения целей и решения задач программы  определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограмм, и их плановых значений и составляет 100%. Основные целевые показатели по дополнительному образованию детей и библиотечной системы выполнены и не снижены.

В программу включены субсидии бюджетным учреждениям культуры на финансовое обеспечение муниципального задания. Финансовые средства  освоены на 100%, программа реализуется эффективно.

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей»

Основные целевые показатели по дополнительному образованию детей выполнены на 100% и не снижены.

В подпрограмму включены субсидии бюджетным учреждениям ДШИ на финансовое обеспечение муниципального задания. Финансовые средства освоены на 100 %.

9. Муниципальная программа «Комплексная программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры Пий-Хемского кожууна на период 2012-2020 г."

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм в целом, на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов составляет – 84,7%, имеются не достигнутые индикаторы, которые зависят от качества предоставляемых услуг и уровня доходности потребителей. Но в связи с проведением капитального ремонта котельных и бурения резервной скважины, в сравнении с предыдущими годами показатели улучшились. Для полной модернизации систем МУПа «Тепловик» финансовых средств программы недостаточно.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Все фактически поступившие средства освоены, программа реализуется эффективно.

10 Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни в  Пий-Хемском кожууне на 2018- 2020гг.»

Подпрограмма  «Профилактика туберкулеза в Пий-Хемском кожууне на 2018-2020гг.»

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм в целом, на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов составляет – 98,1%.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Все фактически поступившие средства освоены. В связи с ростом заболеваемости туберкулезом, средств на выполнение мероприятий недостаточно, что должного эффекта программа не показала.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пий-Хемском кожууне»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 134,6%. Все индикативные показатели исполнены, в связи с увеличением количества спортивных мероприятий, фактически поступившие средства освоены. Подпрограмма реализована с высокой эффективностью.

11. Муниципальная программа  «Социальная поддержка населения в Пий-Хемском   кожууне на 2018-2020гг»

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм  в целом, на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов составляет – 100%, но отмечается снижение суммы выплат некоторым категориям граждан (ветераны труда, ветераны ВОВ) в связи с их смертью.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 98,7%. В связи с доведением субвенций на выполнение полномочий РФ по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджетные ассигнования доведены на 8 млн рублей и в течение года уточнялись. Программа реализована эффективно.

12. Муниципальная программа «Благоустройство и охрана окружающей среды населённых пунктов и г. Турана Пий-Хемского кожууна»

Степень достижения целей и решения задач программы  в целом, на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов составляет – 100%.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Все фактически поступившие средства освоены. Для достижения поставленной цели были привлечены инвестиции федерального бюджета. Программа характеризуется высокой эффективностью.

13. Муниципальная программа «Обеспечение молодых семей жильём в Пий-Хемском кожууне на 2018-2020гг»

Степень соответствия фактического уровня затрат средств  бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 80%. Целевой индикатор исполнен не на должном уровне, в связи с непредвиденными обстоятельствами, фактически поступившие средства освоены на 100%. Программа показала среднюю эффективность.

14. Муниципальная программа "Управление финансами на 2018 и плановый период 2019- 2020гг."

Степень достижения целей и решения задач программы  в целом, на основании сведений о достижении значений целевых индикаторов составляет – 100%.

Степень соответствия фактического уровня затрат средств бюджета запланированному, на основании отчета об использовании средств бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 100%. Финансовые средства освоены на 99,9%. Реализация программы характеризуется достаточным уровнем эффективности.

15. Муниципальная программа "Утилизация и переработка бытовых отходов на территории Пий-Хемского кожууна на период 2018- 2020гг."

Программа в 2019 году не реализована по объективным причинам, в перспективу реализация планируется.

И.о. заместителя председателя

администрации кожууна по экономике                              А.Дендип